[image: image2.png]MF i3

Teaching Excellence and Learning Autonomy






[image: image1.png]MF i3

Teaching Excellence and Learning Autonomy





朝陽科技大學

2010企業說明會暨校園徵才活動
計畫書
指導單位：教育部

承辦單位：朝陽科技大學學生事務處學生發展中心

辦理期間：民國99年4月8日
辦理地點：紅磚廣場

目   錄
朝陽科技大學教學卓越計畫

2010企業說明會暨校園徵才活動
計畫書

1、 前言
1
2、 計畫目標
1
3、 辦理單位
1
4、 辦理時間、地點及參展費用
1
5、 服務對象及人數
1
6、 計畫內容及執行方式
2
7、 預期績效
3
8、 其他
3
「朝陽科技大學教學卓越計畫2010企業說明會暨校園徵才活動」
廠商參加意願調查表
「朝陽科技大學教學卓越計畫2010企業說明會暨校園徵才活動」
廠商徵才徵詢表
1、 前言
在這快速變遷的時代與多元化的社會，提昇產業競爭力已是目前各產業階層永續經營、邁向成功的必要條件，而學校教育被賦予的神聖使命是培養蔚為社會所用的人才，因此提昇學生就業競爭力，一直是本校辦學的重點方向。「企業說明會暨校園徵才活動」進一步提供學生與企業面對面溝通的管道，讓即將踏入職場的學生認識企業的經營理念與就業市場實況，有效建立廠商與社會新鮮人、求職者的最佳媒合橋樑，以達「人盡其才，適才適所」的目的。
2、 計畫目標

一、縮短企業招募人才時間與招募成本。

二、建立學校與企業溝通互動平台。

三、提昇本校畢業生就業率。
3、 辦理單位

一、主辦單位：教育部。
二、承辦單位：朝陽科技大學學生事務處學生發展中心。
聯 絡 人：陳玲君老師。
聯絡電話：04-23323000分機5063。
E-mail   ：sdc＠cyut.edu.tw。
4、 辦理時間、地點及參展費用
一、辦理時間：民國99年4月8日（星期四）， 10：30～15：30。
二、辦理地點：本校紅磚廣場。

三、參展費用：保險產業及補教業以招標方式招募參展，其餘產業免費（另提供每家2份午餐）。

5、 服務對象及人數

一、本校在校生、應屆畢業生及畢業校友。

二、服務人數約1,500人次。
6、 計畫內容及執行方式

一、舉辦方式

活動當日採動態參展及靜態資訊提供，兩種方式進行：

（一）動態參展：邀請約35家廠商參與本次活動，另邀請廠商進行約10分鐘之企業說明會，現場提供相關企業簡介及即時求才、面試等活動。

（二）靜態資訊：承辦單位提供各類就業資訊、求職管道介紹、刊物及雜誌供學生參閱。
（三）相關活動：職涯適性探索及現場解析。
二、活動流程

「2010企業說明會暨校園徵才活動」活動程序表

	活動時間
	活動內容
	舉行地點
	主持人
	備註

	9：00～10：30
	企業說明會及徵才廠商入場佈置
	紅磚廣場
	學生事務處
學生發展中心全體同仁
	

	10：30～15：30
	企業廠商展示會
及徵才
	
	
	

	11：00～11：30
	開幕式

長官暨貴賓致詞
	
	鍾任琴校長

蘇文斌學務長
	

	12：10～13：20
	企業說明會
	
	學生事務處

學生發展中心

紀靜蓉副主任
	

	14：20～14：40
	摸彩活動
	
	
	

	15：20～15：30
	閉幕式
	
	
	

	15：30～
	場地復原、善後
	
	學生事務處

學生發展中心全體同仁
	


3、 參展對象：
以各系所推薦及本中心邀約之績優廠商，且經主管事業機關登記立案的企業為主。

柒、預期績效

一、提供學生、校友與各大企業機構良性互動機會。

2、 提昇企業形象及聲譽。

3、 提供優質工作機會，結合優秀人力，進而提昇就業市場之媒合率。

4、 增加面試機會，幫助學生順利進入職場。
5、 協助應屆畢業生及在校生建立正確的工作價值觀和職場倫理。
捌、其他
1、 廠商參加意願調查表。
2、 廠商徵才徵詢表。
朝陽科技大學2010企業說明會暨校園徵才活動
廠商參加意願調查表

填表日期：   年   月  日

	 公司名稱
	

	聯 絡 人
	
	E-mail
	

	電    話
	（  ）
	傳真
	（  ）

	公司網址
	

	參加活動形式：

□參加「說明會」及「展示會」，參加人員共        名。

□參加「說明會」，參加人員共        名。

□參加「展示會」，參加人員共        名。

□不克參加。

□提供摸彩品，獎品名稱：                            。

※參展人員不得多於5人，活動當天免費提供2份午餐。

	徵才對象：（下列哪些系所人才符合  貴公司之人力需求）

	管理學院
	理工學院
	設計學院
	人文社會學院
	資訊學院

	· 財金系/所

· 企管系/所

· 保險系/所

· 會計系/所
· 休閒系/所

· 行銷系
	· 生科所

· 營建系/所

· 工管系/所

· 應化系/所

· 環管系/所
	· 工設系/所
· 視傳系

· 建都所

· 建築系

· 景都系
	· 傳播系

· 應外系/所
· 幼保系/所

· 社工系/所
· 老服系


	· 資科所

· 資管系/所

· 資工系/所

· 資通系/所

	說明事項：
1.本活動期間，如有特殊需求，請事先與聯絡人聯絡。

2.本表請於民國99年3月16日(星期二)前，傳真、e-mail或郵寄至本校學生事務處學生發展中心
3.聯絡人：本校學生事務處學生發展中心 陳玲君老師
  電 話：04-2332-3000分機5063  傳 真：04-23325318  e-mail：sdc@cyut.edu.tw

	廠商意見留言：



朝陽科技大學2010企業說明會暨校園徵才活動
廠商徵才徵詢表

製表日期：  年  月 日

	公司名稱
	

	公司地址
	

	公司網址
	

	徵才部門
	

	徵才連絡人
	
	E-mail
	

	聯絡電話
	
	傳真
	

	徵才起迄日期
	即日起至   月
	起薪
	

	工作地點
	
	應徵方式
	

	企

業

概

況
	成立日期
	     年   月  日
	負責人
	

	
	資 本 額
	
	員工人數
	

	
	經營理念：



	
	營業項目：



	
	薪資福利：


	需
求
人
才
	職  稱
	資  格  條  件
	名  額

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


註：

1.本表格請以傳真或電子郵件繳回本校學生事務處學生發展中心。

電話：04-23323000分機5062～5064  傳真：04-23325318  e-mail：sdc@cyut.edu.tw

2.廠商徵才徵詢表請精簡填寫，每家企業以一頁為主。
















































5
PAGE  

[image: image2.png]