朝陽科技大學96~101學年度中長程校務發展計畫研訂工作時程表

951108修訂

| 執行單位 | 預定完成日 | 工作項目 |  | 重點提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研發處 | 95/09/20 | 召開規劃小組1~2次會議 | ..…. | 1.議定下期校之重點策略 2.議定發展計畫架構暨相關作業流程 |
|  |  | ↓ |  |  |
| 研發處 | 95/09/30 | 完成中長程校務發展計畫及 各單位中長程發展計畫格式訂定 |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
| 研發處 | 95/10/18 | 召開中長程校務發展計畫 相關作業說明會 |  |  |
|  |  | ↓ |  |  |
| 行政單位學術單位 | 95/10/25 | - 進行中長程發展計畫撰擬準備作業 - 成立專責工作小組 | ..…. | 繳交專責工作小組名單 |
|  |  | ↓ |  |  |
| 行政單位學術單位 | 96/01/22 （一） | 召開單位發展會議 完成中長程發展計畫(草案) | ..…. | 1.ＳＷＯＴ分析；發展策略(領域)；行動方案；預期成效及績效數 2.各單位繳送中長程發展計畫（草案）1份至研發處 |
|  |  | ↓ |  |  |
| 行政單位學術單位 | 96/3/16 （五） | - 完成中長程發展計畫(草案)審查作業（學術單位外審，行政單位由研發處安排規劃小組分場審查） - 召開中長程校務發展計畫第1~2章審議會議(研發處) | ..…. | 學術單位建議聘請校外委員2~3人進行書面審查，委員名單於95/11/30前送交研發處，統一陳核。行政單位由本校規劃小組分場審查。 |
|  |  | ↓ |  |  |
| 行政單位學術單位 | 96/4/13 （五） | 提送修訂版行動方案暨預期成效表 |  | 各單位應依委員建議，先行修訂第三章及第四章資料，並送交研發處（含電子檔） |
|  |  | ↓ |  |  |
| 行政單位學術單位 | 96/5/4 （五） | - 繳交單位中長程發展計畫定稿版(各單位) - 召開校中長程校務發展計畫(草案)審議會議(研發處) |  | 各單位繳交定稿版之單位中長程發展計畫乙式二份（含電子檔）至研發處 |
|  |  | ↓ |  |  |
| 行政單位學術單位 | 96/5/31 （四） | 中長程校務發展計畫定稿 | ..…. | 由研發處列印成冊，分送各一級學術及行政單位卓參。 |

註：校之整體發展計畫稱為中長程校務發展計畫，各單位之發展計畫稱為單位中長程發展計畫。